## Por Funcionalidad
Funcionalidad | Tipo | O (Optimista) | M (Más probable) | P (Pesimista) | PERT (días) | SD | TOTAL
Preparación inicial | pequeña | 0.5 | 1 | 2
Autenticación completa | grande | 2 | 3 | 5
Gestión de perfil | mediana | 1 | 2 | 4
Catálogo de libros | mediana | 1 | 2 | 4
Reservas y Favoritos | mediana | 1 | 2 | 4
Carrito de compras | pequeña | 0.5 | 1 | 2
Selección tipo de libro | pequeña | 0.5 | 1 | 2
Calificar y reseñar | pequeña | 0.5 | 1 | 2
Comentar | pequeña | 0.5 | 1 | 2
Suscripciones | mediana | 1 | 2 | 4
ABM libros (admin) | grande | 2 | 3 | 5
Visualizar reservas (admin) | mediana | 1 | 2 | 4
Reclamos y bloqueos | grande | 2 | 3 | 5
Novedades | pequeña | 0.5 | 1 | 2
Gestión de roles | grande | 2 | 3 | 5
Rol Bibliotecario (opcional) | mediana | 1 | 2 | 4
Base de Datos + Diagrama ER | grande | 2 | 3 | 5
Documentación técnica | mediana | 1 | 2 | 4
Testing global + cobertura 80% | grande | 2 | 3 | 5
Deploy y entrega | mediana | 1 | 2 | 4
TOTAL