## Por Funcionalidad
Funcionalidad | Tipo | O (Optimista) | M (Más probable) | P (Pesimista) | PERT (días) | SD | TOTAL
Preparación inicial | pequeña | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 0.25
Autenticación completa | grande | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5
Gestión de perfil | mediana | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.5
Catálogo de libros | mediana | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.5
Reservas y Favoritos | mediana | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.5
Carrito de compras | pequeña | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 0.25
Selección tipo de libro | pequeña | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 0.25
Calificar y reseñar | pequeña | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 0.25
Comentar | pequeña | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 0.25
Suscripciones | mediana | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.5
ABM libros (admin) | grande | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5
Visualizar reservas (admin) | mediana | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.5
Reclamos y bloqueos | grande | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5
Novedades | pequeña | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 0.25
Gestión de roles | grande | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5
Rol Bibliotecario (opcional) | mediana | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.5
Base de Datos + Diagrama ER | grande | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5
Documentación técnica | mediana | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.5
Testing global + cobertura 80% | grande | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5
Deploy y entrega | mediana | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.5
TOTAL |  |  |  |  | 42.8333 | 8.5 | 51.3333