## Por Tareas
Tarea | Tipo | O (Optimista) | M (Más probable) | P (Pesimista) | PERT (días) | SD
Diseño UI/UX | mediana | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.5
Configuración de proyectos | pequeña | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 0.25
Base de Datos + Diagrama ER | grande | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5
Autenticación y Roles | grande | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5
Gestión de Perfil | mediana | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.5
Gestión de Libros | grande | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5
Gestión de Reservas | mediana | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.5
Carrito de Compras | pequeña | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 0.25
Favoritos | pequeña | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 0.25
Reseñas y Comentarios | mediana | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.5
Suscripciones | mediana | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.5
Reclamos y Bloqueos | grande | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5
Gestión de Novedades | pequeña | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 0.25
Roles y Permisos | grande | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5
Rol Bibliotecario (opcional) | mediana | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.5
Integración Front-Back | grande | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5
Testing general | grande | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5
Documentación técnica | mediana | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.5
Deploy y entrega | mediana | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.5