## PERT Tareas Detallado
Tarea | Tipo | O (Optimista) | M (Más probable) | P (Pesimista) | PERT (horas) | SD | TOTAL Horas | Total Días
Configuración inicial Front-end | pequeña | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 2
Estructura de rutas y layouts | pequeña | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 2
Autenticación Front-end | mediana | 8 | 16 | 32 | 17.3333 | 4
Manejo de sesión y roles Front-end | pequeña | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 2
Home y Catálogo de libros | mediana | 8 | 16 | 32 | 17.3333 | 4
Detalle de libro | pequeña | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 2
Reservas Front-end | pequeña | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 2
Favoritos Front-end | pequeña | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 2
Carrito Front-end | pequeña | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 2
Selector tipo libro | pequeña | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 2
Calificaciones y Reseñas Front-end | pequeña | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 2
Comentarios Front-end | pequeña | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 2
Suscripciones Front-end | pequeña | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 2
Perfil de usuario Front-end | pequeña | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 2
Panel Admin: ABM Libros Front-end | mediana | 8 | 16 | 32 | 17.3333 | 4
Panel Admin: Reservas Front-end | pequeña | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 2
Panel Admin: Reclamos Front-end | pequeña | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 2
Panel Admin: Novedades Front-end | pequeña | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 2
Gestión de usuarios y roles Front-end | mediana | 8 | 16 | 32 | 17.3333 | 4
Vista Bibliotecario Front-end | pequeña | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 2
Filtros y paginación Front-end | mediana | 8 | 16 | 32 | 17.3333 | 4
Integración con APIs | mediana | 8 | 16 | 32 | 17.3333 | 4
Manejo de errores API Front-end | pequeña | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 2
Testing Front-end | mediana | 8 | 16 | 32 | 17.3333 | 4
Documentación usuario Front-end | pequeña | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 2
Deploy Front-end | pequeña | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 2
Configuración inicial Back-end | pequeña | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 2
Estructura modular NestJS | pequeña | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 2
Autenticación Back-end | mediana | 8 | 16 | 32 | 17.3333 | 4
Autorización por roles | pequeña | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 2
Modelado base de datos | mediana | 8 | 16 | 32 | 17.3333 | 4
Diagrama ER | pequeña | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 2
Migraciones y Seeds | mediana | 8 | 16 | 32 | 17.3333 | 4
API Usuarios y Perfil | mediana | 8 | 16 | 32 | 17.3333 | 4
API Libros (CRUD) | mediana | 8 | 16 | 32 | 17.3333 | 4
API Reservas | mediana | 8 | 16 | 32 | 17.3333 | 4
API Favoritos | pequeña | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 2
API Carrito | mediana | 8 | 16 | 32 | 17.3333 | 4
API Reseñas y Calificaciones | mediana | 8 | 16 | 32 | 17.3333 | 4
API Comentarios | mediana | 8 | 16 | 32 | 17.3333 | 4
API Suscripciones | mediana | 8 | 16 | 32 | 17.3333 | 4
API Reclamos y Bloqueo | mediana | 8 | 16 | 32 | 17.3333 | 4
API Novedades | pequeña | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 2
API Roles y permisos | mediana | 8 | 16 | 32 | 17.3333 | 4
API Bibliotecario | pequeña | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 2
Logs de operaciones | pequeña | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 2
Validación de datos (DTOs) | pequeña | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 2
Manejo centralizado de errores | pequeña | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 2
Testing Back-end | mediana | 8 | 16 | 32 | 17.3333 | 4
Documentación API | pequeña | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 2
Cobertura +80% | pequeña | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 2
Deploy Back-end y BD | pequeña | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 2
TOTALES |  |  |  |  | 624 | 144
Calculo Final: | Resta | [5 empty] | 480 | 60